## Sheet1
TT | Epic | User story or Task | Sub-Task | Estimate (h) | PIC | Timeline
[6 empty] | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 2022-01-11 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 2022-06-11 | 2022-07-11
1 | Xem thông tin sản phẩm | Xem danh sách sản phẩm | Coding giao diện hiển thị danh sách điện thoại (tích hợp API) | 1 | Vượng
2 |  |  | Coding API trả về danh sách điện thoại | 0.5
3 |  |  | Coding in ra giao diện so sánh điện thoại (tích hợp API) | 0.5
4 |  |  | Coding API search điện thoại theo tên | 0.5
5 |  |  | Coding API lọc sản phẩm theo ... | 0.5
6 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 0.5
7 |  |  | Thiết kế API (document) | 0.5
8 |  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | Coding giao diện in ra thông tin mô tả sản phẩm (tích hợp API) | 2 | Trường + Tuấn
9 |  |  | Coding API trả ra thông số kỹ thuật của điện thoại từ database (tích hợp API) | 1
10 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 0.5
11 |  |  | Thiết kế API (document) | 0.5
12 | Đăng ký và Xác thực tài khoản | Đăng kí tài khoản với username và password | Coding giao diện đăng kí (tích hợp API) | 1 | Công
13 |  |  | Coding API đăng kí (document) | 1
14 |  |  | Thiết kế màn hình | 0.5
15 |  |  | Thiết kế API (document) | 0.5
16 |  | Đăng nhập bằng username, password | Coding giao diện đăng nhập (tích hợp API) | 1
17 |  |  | Coding API đăng nhập (document) | 1
18 |  |  | Thiết kế màn hình | 0.5
19 |  |  | Thiết kế API (document) | 0.5
20 | Mua hàng | Cho sản phẩm vào giỏ hàng | Coding giao diện thêm sản phẩm vào giỏ hàng (tích hợp API) | 1 | Trường + Tuấn
21
22
23 |  | Xem giỏ hàng | Coding giao diện giỏ hàng (tích hợp API) | 1 | Trường + Tuấn
24 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 1
25 | Thanh toán | Thanh toán giỏ hàng | Coding giao diện thanh toán (tích hợp API) | 1 | Trường + Tuấn
26 |  |  | Coding API thanh toán (document) |  | Vượng
27 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 1 | Trường + Tuấn
28 |  |  | Thiết kế API (document) | 1 | Vượng
29
30 | Quản lý thông tin cá nhân | Xem thông tin cá nhân | Coding giao diện in ra thông tin cá nhân (tích hợp API) | 3 | Chương
31 |  |  | Coding API trả về thông tin cá nhân | 3 | bar: 2022-04-11 to 2022-05-11
32 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 1.5
33 |  |  | Thiết kế API (document) | 1.5 | bar: 2022-01-11
34 |  | Update thông tin cá nhân | Coding giao diện update thông tin cá nhân (tích hợp API) | 2
35 |  |  | Coding API update thông tin cá nhân | 2 | bar: 2022-06-11
36 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 1
37 |  |  | Thiết kế API (document) | 1 | bar: 2022-02-11
38 |  | Xem danh sách đơn hàng đã mua | Coding giao diện hiển thị danh sách đơn hàng đã mua (tích hợp API) | 2
40 |  |  | Coding API trả về danh sách đơn hàng đã mua | 2 | bar: 2022-07-11
41 |  |  | Thiết kế màn hình (document) | 1
42 |  |  | Thiết kế API (document) | 1 | bar: 2022-03-11
43 | Quản lý thông tin sản phẩm | Xem danh sách sản phẩm | Coding giao diện hiển thị danh sách sản phẩm (tích hợp API) |  | Vượng
44 |  | Tạo mới sản phẩm | Coding API trả về danh sách sản phẩm | bar: 2022-01-11
45 |  | Update thông tin sản phẩm | Thiết kế màn hình (document)
46 |  | Xóa sản phẩm | Thiết kế API (document) | bar: 2022-01-11
47 |  | Duyệt đơn hàng | Thiết kế Database
48 | Quản lý thông tin người dùng | Xem danh sách người dùng đã đăng ký | Coding giao diện hiển thị danh sách người dùng đã đăng ký (tích hợp API) |  | Khánh
49 |  |  | Coding API trả về danh sách người dùng đã đăng ký | 1
50 |  |  | Thiết kế màn hình (document)
51 |  |  | Thiết kế API (document) | 1 | bar: 2022-01-11
52
53 | Quản lí thông tin đơn hàng | Xem chi tiết đơn hàng | Coding giao diện thông tin đơn hàng (tích hợp API) |  | Công
54 |  |  | Coding API trả về thông tin đơn hàng (document) | 2
55 |  |  | Thiết kế màn hình | 1
56 |  |  | Thiết kế API (document) | 1
57 | Database |  |  | 2 | Công